## Tabelle1
Task | Predecessor | Description | Plan-End | Actual-End
0 |  | Prepare Projekt | 2024-08-01 | 2024-08-01
0.1 | 0 | Create Project Folder | 2024-08-01 | 2024-08-02
0.2 | 0.1 | Define User access rights | 2024-08-02 | 2024-08-02
1 | 0.1 | Brief Project participants | 2024-08-05 | 2024-08-05
2 | 1 | Requirements Engiineering | 2024-09-01 | 2024-09-02
2.1 | 1 | Define Scene Requirements | 2024-08-15 | 2024-08-15
2.2 | 1 | Define Stage Requirements | 2024-08-17 | 2024-08-13
2.3 | 1 | Define required assets | 2024-08-30 | 2024-08-31
2.4 | 1 | Evaluate and brainstorm Requirements | 2024-09-01 | 2024-09-02
3 | 2.1;2.2;2.3;2.4 | Pitch Product idea to internal stakeholder | 2024-09-05 | 2024-09-05
3.1 | 3 | Prototype scene | 2024-09-30 | 2024-09-20
3.2 | 3 | Prototype stage | 2024-09-30 | 2024-09-19
3.3 | 3 | Prototype assets | 2024-09-30 | 2024-09-25
3.4 | 3.1;3.2;3.3 | Assemble prototype | 2024-09-30 | 2024-09-29
4 | 3.4 | Pitch Product to customer | 2024-10-01 | 2024-10-01